## ממצאים
מס׳ ממצא | פרויקט | בניין / אזור | קומה | דירה / חלל | קוד מיקום | מיקום מדויק | תיאור | קטגוריה | קבלן | סיווג | סטטוס | סיור | תאריך סיור | נוצר | עודכן | תמונות | נמחק
370 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | חדר רחצה הורים | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
411 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | מרפסת שירות | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | נגרות | נגרות גולן | בוצע שגוי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
452 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | סלון, קיר מערבי | דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ״מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי. | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
493 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | חדר שינה 2 | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
534 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | מסדרון | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
575 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | לובי כניסה | A-LOBBY | ממ״ד | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
376 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS |  | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | מסגרות | מסגרות הצפון | בוצע שגוי | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 3
417 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS | מטבח | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
458 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS | חדר רחצה הורים | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
499 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS | מרפסת שירות | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
540 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS | סלון, קיר מערבי | בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו״ח בדיקה של חשמלאי בודק. | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
581 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | חדר מדרגות | A-STAIRS | חדר שינה 2 | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | ליקוי קריטי / בטיחותי | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
382 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 | מסדרון | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
423 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 | ממ״ד | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
464 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 |  | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
505 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 | מטבח | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
546 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 | חדר רחצה הורים | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | נגרות | נגרות גולן | בוצע שגוי | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
587 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 1 | A-01-01 | מרפסת שירות | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
388 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 | סלון, קיר מערבי | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
429 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 | חדר שינה 2 | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
470 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 | מסדרון | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
511 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 | ממ״ד | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | מסגרות | מסגרות הצפון | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 3
552 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 |  | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
593 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 2 | A-01-02 | מטבח | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
353 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | מטבח | דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ״מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי. | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
394 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | חדר רחצה הורים | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
435 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | מרפסת שירות | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
476 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | סלון, קיר מערבי | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | איטום | איטום פלוס | בוצע שגוי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
517 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | חדר שינה 2 | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
558 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | מסדרון | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
599 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 3 | A-01-03 | ממ״ד | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
359 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 | ממ״ד | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
400 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 |  | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
441 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 | מטבח | בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו״ח בדיקה של חשמלאי בודק. | כללי | קבלן ראשי | ליקוי קריטי / בטיחותי | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
482 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 | חדר רחצה הורים | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
523 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 | מרפסת שירות | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
564 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 1 | דירה 4 | A-01-04 | סלון, קיר מערבי | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
365 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 | חדר שינה 2 | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
406 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 | מסדרון | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 3
447 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 | ממ״ד | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
488 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 |  | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
529 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 | מטבח | בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס״מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס״מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון. | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
570 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 5 | A-02-05 | חדר רחצה הורים | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
371 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 | מרפסת שירות | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | כללי | קבלן ראשי | בוצע שגוי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
412 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 | סלון, קיר מערבי | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
453 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 | חדר שינה 2 | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
494 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 | מסדרון | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
535 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 | ממ״ד | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
576 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 6 | A-02-06 |  | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | כללי | קבלן ראשי | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
377 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | מטבח | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
418 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | חדר רחצה הורים | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
459 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | מרפסת שירות | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
500 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | סלון, קיר מערבי | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
541 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | חדר שינה 2 | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | ליקוי קריטי / בטיחותי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 3
582 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 7 | A-02-07 | מסדרון | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
383 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 | ממ״ד | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
424 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 |  | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
465 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 | מטבח | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
506 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 | חדר רחצה הורים | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | כללי | קבלן ראשי | בוצע שגוי | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
547 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 | מרפסת שירות | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
588 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 2 | דירה 8 | A-02-08 | סלון, קיר מערבי | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
389 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 | חדר שינה 2 | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
430 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 | מסדרון | בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס״מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס״מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון. | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
471 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 | ממ״ד | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | בוצע שגוי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
512 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 |  | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
553 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 | מטבח | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
594 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 9 | A-03-09 | חדר רחצה הורים | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
354 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | חדר רחצה הורים | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
395 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | מרפסת שירות | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
436 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | סלון, קיר מערבי | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | אלומיניום | אלומיניום השרון | בוצע שגוי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 3
477 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | חדר שינה 2 | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
518 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | מסדרון | דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ״מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי. | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
559 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 | ממ״ד | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
600 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 10 | A-03-10 |  | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
360 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 |  | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
401 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 | מטבח | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | ליקוי קריטי / בטיחותי | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
442 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 | חדר רחצה הורים | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
483 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 | מרפסת שירות | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
524 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 | סלון, קיר מערבי | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
565 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 11 | A-03-11 | חדר שינה 2 | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 1
366 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 | מסדרון | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | נגרות | נגרות גולן | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
407 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 | ממ״ד | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
448 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 |  | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
489 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 | מטבח | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
530 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 | חדר רחצה הורים | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
571 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 3 | דירה 12 | A-03-12 | מרפסת שירות | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | אלומיניום | אלומיניום השרון | בוצע שגוי | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 3
372 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 | סלון, קיר מערבי | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
413 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 | חדר שינה 2 | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
454 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 | מסדרון | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
495 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 | ממ״ד | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
536 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 |  | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
577 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 13 | A-04-13 | מטבח | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
378 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | חדר רחצה הורים | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
419 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | מרפסת שירות | דלת הכניסה הראשית אינה נסגרת עד הסוף: פער של 6 מ״מ בצד הצירים, והמנעול הרב-בריחי לא ננעל בבריח העליון. נדרש כיוון צירים והחלפת לשונית במידת הצורך, כולל בדיקת חותם הגומי. | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
460 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | סלון, קיר מערבי | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
501 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | חדר שינה 2 | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | נגרות | נגרות גולן | ליקוי קריטי / בטיחותי | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
542 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | מסדרון | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
583 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 14 | A-04-14 | ממ״ד | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | מסגרות | מסגרות הצפון | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
384 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 |  | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
425 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 | מטבח | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
466 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 | חדר רחצה הורים | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | מסגרות | מסגרות הצפון | בוצע שגוי | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 3
507 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 | מרפסת שירות | בלוח החשמל הדירתי (דגם ABB-24) חסר שילוט מעגלים, וממסר הפחת לא נבדק. יש להשלים שילוט בהתאם לתכנית ולמסור דו״ח בדיקה של חשמלאי בודק. | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
548 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 | סלון, קיר מערבי | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | איטום | איטום פלוס | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
589 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 15 | A-04-15 | חדר שינה 2 | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
390 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 | מסדרון | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | ריצוף וחיפוי | ריצוף מזרחי | עבודה חסרה | בוטל | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
431 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 | ממ״ד | חסר שקע 16A במטבח, ליד המקרר | איטום | איטום פלוס | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
472 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 |  | חסר סף שיש ביציאה למרפסת (רוחב 120 ס״מ) | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
513 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 | מטבח | חסרה רשת בחלון חדר ילדים (סוג Klil 7300) | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
554 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 | חדר רחצה הורים | אריח סדוק להחלפה בשורה 4 מהקיר הצפוני (30×60) | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
595 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A | קומה 4 | דירה 16 | A-04-16 | מרפסת שירות | בחדר הרחצה של ההורים חסר סיליקון סביב האמבטיה לכל אורכה (כ-170 ס״מ), וקיימים סימני רטיבות על הקיר הסמוך בגובה 40 ס״מ מהרצפה. יש לבדוק את איטום החיבור לפני השלמת הסיליקון ולתעד בצילום לאחר התיקון. | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
355 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF | מרפסת שירות | שכבת צבע אחרונה חסרה; גוון RAL 9010 | אלומיניום | אלומיניום השרון | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 1
396 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF | סלון, קיר מערבי | מעקה מרפסת ללא עיגון — סכנת נפילה, לטיפול מיידי | כללי | קבלן ראשי | בוצע שגוי | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
437 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF | חדר שינה 2 | חסר כיסוי ביקורת לניקוז במרפסת שירות | טיח וצבע | טיח ושפכטל אברהם | עבודה חסרה | דווח כבוצע | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0
478 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF | מסדרון | נזילה בחיבור הסיפון — לבדוק בלחץ 6 בר | אינסטלציה | אינסטלציה כהן בע״מ | עבודה חסרה | נסגר (אומת) | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
519 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF | ממ״ד | יש לתאם עם מנהל העבודה (054-0000000) לפני הפירוק | נגרות | נגרות גולן | עבודה חסרה | נפתח מחדש | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:01 | 2026-10-22 12:54 | 0
560 | פרויקט הדגמה — מגדלי הפארק | בניין A |  | גג | A-ROOF |  | חסר איטום בחיבור אדנית למעקה; קוד פרט D-17 | כללי | קבלן ראשי | עבודה חסרה | פתוח | סיור חוזר | 2026-10-20 | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-22 12:54 | 0